ÚT:

Těžení kameniva okolo šachet: B-1, B-1-1 (na kopci)

Podbalení rýhy: dokončení E, D, D2

ST:

Vyrovnání podkladu: E, D, D2

1.vrstva asfalt: cesta obchod – ČOV + A-1(Š42-Š45)+ A-1-2

Výšková úprava poklopů: E, D, D2

ČT:

1.vrstva asfalt: B-1 (Š130-Š147)

Vyrovnání podkladu: cesta obchod ČOV

Finální obrusná vrstva: E, D, D2

Odtěžení kameniva z rýhy na -10cm – D-3 (Š243-Š251)

PÁ:

Vyrovnání podkladu: B-1 (Š130-Š147)

Výšková úprava poklopů: cesta obchod – ČOV

1.vrstva asfaltu D-3 (Š243-Š251)